Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 7 июля 2021 г. N 1828-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО

ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид документа, ожидаемый результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| I. Первый этап (2021 - 2024 годы) | | | |
| Совершенствование нормативно-правовой базы библиотечной отрасли | | | |
| Создание межведомственного совета по развитию библиотечного дела Российской Федерации | приказ Минкультуры России | IV квартал 2021 г. | Минкультуры России |
| Утверждение порядка межбиблиотечного взаимодействия | приказ Минкультуры России | I квартал 2022 г. | Минкультуры России |
| Организация разработки и утверждения профессионального стандарта | профессиональный стандарт специалистов библиотечно-информационной деятельности | IV квартал 2022 г. | Минтруд России,  Минкультуры России,  Российская библиотечная ассоциация |
| Разработка и запуск проектов по ключевым направлениям деятельности библиотек | | | |
| Разработка и утверждение региональных и ведомственных проектов (планов) по развитию и модернизации библиотек, в том числе в части комплектования, сохранности фондов, усовершенствования материально-технической базы | ведомственные и региональные проекты (планы) по обеспечению сохранности библиотечных фондов, по цифровизации библиотек | IV квартал 2022 г. | федеральные органы исполнительной власти,  органы государственной власти субъектов Российской Федерации |
| Разработка комплекса мер по формированию страхового фонда документов, являющихся национальным достоянием, обеспечение его безопасности и сохранности | ведомственный проект по формированию страхового фонда документов | IV квартал 2023 г. | Минкультуры России |
| Формирование системы подготовки кадров библиотечной отрасли | | | |
| Актуализация действующих и разработка новых образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов библиотек | реестр примерных основных образовательных программ | II квартал 2022 г., далее ежегодно | Минкультуры России,  Минобрнауки России,  организации, которым предоставляется право ведения реестра (оператор),  органы государственной власти субъектов Российской Федерации |
| Расширение целевого обучения специалистов по направлению подготовки высшего образования - магистратуры "Библиотечно-информационная деятельность" (на территориях субъектов Российской Федерации) | доклад межведомственного совета по развитию библиотечного дела Российской Федерации | IV квартал 2022 г., далее ежегодно | Минкультуры России,  органы государственной власти субъектов Российской Федерации |
| Разработка комплекса мер по профессиональной ориентации старшеклассников и привлечению в профессию молодых специалистов с трудоустройством их в библиотеки | региональные проекты | III квартал 2023 г. | Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  Минтруд России,  органы государственной власти субъектов Российской Федерации |
| Проведение профессиональных конкурсов и смотров в целях выявления лучших организационно-управленческих, маркетинговых и технологических инноваций, внедренных библиотеками | доклад межведомственного совета по развитию библиотечного дела Российской Федерации | IV квартал 2022 г., далее ежегодно | Минкультуры России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  Минцифры России,  Минздрав России,  Минобороны России,  другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  органы государственной власти субъектов Российской Федерации |
| Проведение мониторингов и исследований по проблемам организации и развития деятельности библиотек | | | |
| Мониторинг кадровой потребности в библиотечной сфере | доклад межведомственного совета по развитию библиотечного дела Российской Федерации | III квартал 2022 г., далее ежегодно | Минкультуры России,  Минпросвещения России |
| Ведение единой системы статистического мониторинга деятельности библиотек в части предоставления информации по форме федерального статистического наблюдения 6-НК библиотеками, осуществляющими свою деятельность на территории Российской Федерации, вне зависимости от их ведомственной принадлежности | приказ Росстата | II квартал 2023 г. | Минкультуры России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  Минцифры России,  Минздрав России,  Минобороны России,  другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| Мониторинг реализации ведомственных и региональных проектов (планов) | доклад межведомственного совета по развитию библиотечного дела Российской Федерации | IV квартал 2023 г., далее ежегодно | Минкультуры России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  Минцифры России,  Минздрав России,  Минобороны России,  другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  органы государственной власти субъектов Российской Федерации |
| II. Второй этап (2025 - 2030 годы) | | | |
| Формирование системы межведомственного взаимодействия в библиотечной сфере | | | |
| Формирование Банка лучших практик в сфере развития библиотечного дела | доклад межведомственного совета по развитию библиотечного дела Российской Федерации | I квартал 2025 г., далее ежегодно | Минкультуры России,  органы государственной власти субъектов Российской Федерации |
| Реализация совместных проектов взаимообмена актуальными практиками и новаторскими технологиями библиотечной работы | доклад межведомственного совета по развитию библиотечного дела Российской Федерации | IV квартал 2025 г., далее ежегодно | Минкультуры России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  Минцифры России,  Минздрав России,  Минобороны России,  другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  органы государственной власти субъектов Российской Федерации |
| Внесение корректировки в целевые показатели Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года и планы мероприятий по ее реализации по результатам проведенных исследований и мониторингов (при необходимости) | | | |
| Внесение изменений в правовые акты Правительства Российской Федерации в части показателей Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года и плана ее реализации | правовые акты Правительства Российской Федерации | I квартал 2025 г. | Минкультуры России |
| Разработка и внедрение нормативов по обеспечению развития сети и модернизации библиотек, включая комплектование, материальное, информационно-технологическое и ресурсное обеспечение, а также профессиональную переподготовку кадров | | | |
| Разработка и внедрение норм материального, ресурсного, технического обеспечения деятельности библиотек в условиях стационарного и внестационарного обслуживания, включая формирование инклюзивного библиотечного пространства | ведомственный акт Минкультуры России | IV квартал 2025 г. | Минкультуры России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  Минцифры России,  Минздрав России,  Минобороны России,  другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  органы государственной власти субъектов Российской Федерации |
| Разработка дифференцированной системы контрольных показателей и нормативов книгообеспеченности библиотек, а также требований обновляемости библиотечных фондов с учетом уровня подчиненности библиотек (федеральный, региональный, муниципальный), их типа (научные, общедоступные и др.), а также ведомственной принадлежности, включение указанных показателей в оценку эффективности деятельности учредителей библиотек | правовой акт Правительства Российской Федерации | IV квартал 2026 г. | Минкультуры России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  Минцифры России,  Минздрав России,  Минобороны России,  другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  органы государственной власти субъектов Российской Федерации |
| Создание информационно-коммуникационных платформ для обеспечения информационной деятельности библиотек и их взаимодействия, в том числе межведомственного обеспечения | | | |
| Формирование информационно-коммуникационных платформ в рамках реализации ведомственного проекта по цифровизации библиотек | доклад межведомственного совета по развитию библиотечного дела Российской Федерации | I квартал 2025 г. | Минкультуры России |
| Обеспечение реализации деятельности проектов по ключевым проблемам развития библиотек | | | |
| Формирование сети региональных центров консервации и реставрации, их материальное и ресурсное обеспечение, усиление федеральной поддержки региональных центров по работе с книжными памятниками | ведомственный проект по обеспечению сохранности библиотечных фондов | II квартал 2026 г. | Минкультуры России,  органы государственной власти субъектов Российской Федерации |
| Создание системы научной и методической поддержки деятельности библиотек всех уровней и ведомственной принадлежности | | | |
| Формирование единой системы методического обеспечения деятельности библиотек | ведомственные и региональные проекты | IV квартал 2027 г. | Минкультуры России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  Минцифры России,  Минздрав России,  Минобороны России,  другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  органы государственной власти субъектов Российской Федерации |